# Mapeamento de Riscos — Freelas (MeuFreela)

| Versão | Data | Autor(es) | Descrição das alterações | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Mapeamento inicial baseado na Matriz GUT | Homologado |
| 1.1 | 28/10/2026 | Erica Cristiana Carvalho Silva | Inclusão dos riscos da arquitetura (Sprint 4) e ajuste de impactos | Rascunho |

Objetivo: levantar as ameaças técnicas, de equipe e de operação do Freelas e definir, para cada uma, o impacto e o plano de mitigação, para evitar punições por não conformidade e falhas nas entregas ao longo do ciclo letivo.

# 1. Escala de impacto

•  Alto: compromete a entrega, o dinheiro dos usuários ou a segurança dos dados.

•  Médio: atrasa ou degrada parte do sistema, com solução conhecida.

•  Baixo: incômodo ou custo pequeno, sem afetar a entrega.

# 2. Riscos identificados

| Nº | Risco identificado | Categoria | Impacto | Estratégia de mitigação / plano de ação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gargalo no fluxo de commits travando a esteira de CI/CD | Equipe | Alto | Micro-commits diários organizados por feature-branches; commit com legenda do que foi enviado; link do commit na tarefa do Jira assim que comitar; acompanhar os cards ativamente. |
| 2 | Inatividade de membros ou entregas deixadas para a última hora, estourando prazos da sprint | Equipe | Médio | Pareamento em tarefas críticas (por exemplo, Lucas e Carlos nos endpoints); avisar o grupo antes do prazo se travar; reunião semanal de sexta às 19h; prazo intermediário nas tarefas que dependem de outras. |
| 3 | Documentos e diagramas desatualizados no GitHub (modelo de 9 entidades, nota de 1 a 5, pagamento depois do serviço) levando alguém a trabalhar em cima de versão antiga | Equipe | Alto | Manter só a versão vigente de cada documento; mover versões antigas para uma pasta de arquivo; tabela de versão em todos os documentos; README com a lista dos documentos vigentes; conferir na reunião de sexta. |
| 4 | Decisões de arquitetura abertas (banco, gateway, provedor de nuvem, websocket do chat) travando tarefas dependentes | Equipe | Médio | Registrar cada decisão em um único documento e propagar; decidir a stack na reunião de sexta, porque seis tarefas dependem dela. |
| 5 | Curva de aprendizado da stack (Java e Spring Boot, React Native com Expo, Docker, Flyway) para uma equipe de seis em prazo curto | Equipe | Médio | Escolher pela capacidade atual da equipe; começar por um esqueleto do backend com o pipeline rodando; pareamento e guia curto de uso das ferramentas. |
| 6 | Conflito na regra de pagamento (Pix por QR Code, que depende da empresa, contra a captura automática no aceite do freelancer) gerando retrabalho em endpoints, casos de uso e diagramas | Negócio | Alto | Decidir a regra na reunião de sexta (captura automática só para cartão, ou Pix pago antes do aceite); registrar na regra de negócio consolidada e atualizar os endpoints (KAN-143 e 144), o caso de uso 17 e as sequências de uma vez. |
| 7 | Fraudes ou vazamento de dados sensíveis na camada de pagamentos | Segurança | Alto | Dados de cartão só no gateway certificado (PCI-DSS), com o Freelas guardando apenas o token (RNF17); dados de recebimento criptografados em repouso; chave de idempotência em toda cobrança. |
| 8 | Rejeição em massa de saques Pix por chave de terceiros | Financeiro | Médio | Validação síncrona do CPF da chave contra o CPF do cadastro (RN-CART-14); duplo fator e bloqueio de saque por 24 horas na troca de chave (RN-CART-16). |
| 9 | Rajada de notificações ao publicar uma vaga (88,5% das escritas) sobrecarregando o banco e estourando os 5 segundos | Técnico | Alto | Fila de tarefas no PostgreSQL (outbox), escrita em lote, push em lotes de 500, índice parcial de não lidas e partição mensal; monitorar a idade da tarefa mais antiga e subir workers acima de 5 s. |
| 10 | Banco principal como ponto único de falha | Técnico | Alto | Réplica de leitura assíncrona promovida em minutos, backup diário com arquivamento contínuo do log, teste periódico de restauração (RNF23) e PgBouncer para controlar conexões. |
| 11 | Estimativas de carga baseadas em premissas (6 mil freelancers e 1 milhão de escritas por dia), sem medição | Técnico | Médio | Teste de carga (pgbench e ferramenta HTTP) antes de produção; sinais de escala definidos (CPU acima de 70%, fila acima de 5 s, atraso da réplica acima de 1 s). |
| 12 | Dependência do Serviço de Mapas para toda distância (o banco não guarda coordenadas), com custo por chamada e prazo de 2 segundos | Técnico | Médio | Cache por CEP por 30 dias no Redis, paginação da lista e resposta rápida de erro; o app continua funcionando sem o cache. |
| 13 | Divergências de geolocalização por falha de GPS do usuário no check-in e check-out | Técnico | Médio | Usar a margem de erro retornada pelo aparelho (RNF20) para conceder tolerância de raio antes de recusar; validação manual pela gerência como alternativa. |
| 14 | Dados pessoais sem prazo de retenção e sem criptografia definidos, e dados sensíveis (documento e biometria) sem consentimento específico | Legal | Alto | Definir os prazos de retenção por finalidade; criptografia em repouso dos dados pessoais (RNF21); tabelas de consentimento e verificação; exclusão sob solicitação (RNF22); consentimento destacado para dado sensível (LGPD, art. 11). |
| 15 | Liquidez de rede: sem base inicial de freelancers e empresas o aplicativo perde valor (item da Matriz GUT) | Produto | Alto | Começar por Maringá e região, no setor de alimentação, com MVP enxuto; planos pagos que não travam funções essenciais. |
| 16 | Avaliações falsas ou de má-fé manipulando a reputação (item da Matriz GUT) | Produto | Médio | Avaliação cega com prazo de 72 horas, contestação com evidências em até 5 dias úteis e moderação pelo administrador. |

# 3. Mudanças em relação à versão 1.0

•  O risco do Serviço de Mapas passou de Baixo para Médio, porque a decisão de não guardar coordenadas no banco faz toda busca por distância depender desse serviço.

•  Foram incluídos os riscos de 3 a 6 e de 9 a 11, que vêm da organização do repositório, das decisões ainda abertas e da arquitetura definida na Sprint 4, e os riscos 14 a 16, da LGPD e da Matriz GUT.

•  Os riscos 1, 2, 7, 8 e 13 vêm da versão 1.0, com a redação ajustada.